## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Tout absence doit être reprise à la maison (travail équivalent)
* Le projet a une durée totale d'environ 90h (incluant 5h à la mi-session)
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | monter le serveur | 15
2 | monter la bd sur le serveur | 10
3 | faire l'application (sans code, juste les classes et les activités) | 2
4 | faire le java pour toutes les classes | 35
5 | gérer les exceptions(surtout en lien avec la connexion à la bd) | 20
TOTAL |  | 82
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | faire en sorte que le serveur ne soit pas seulement en local | 8
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 8
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-01-30 | commencer les activity et le java | 3
2017-01-31 | mise en place du serveur apache, php, mysql et phpmyadmin | 2
2017-02-06 | création de la bd | 3
2017-02-07 | tentative de connexion à la bd (échec) | 2
2017-02-09 | documentation | 3
2017-02-13 | tentative de requête à l'aide d'android(échec) | 3
2017-02-14 | documentation concernant android et php | 5
2017-02-17 | documentation concernant android et php | 2
TOTAL |  | 23
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h + 5h (relache) = 26h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-02-20 | documentation et tentative de correction de mes fichiers php | 3
2017-02-21 | documentation et tentative de correction de mes fichiers php | 2
2017-02-24 | ddocumentation sur le php | 1
2017-02-03 | tentative de correction de ma bd | 2
2017-02-06 | correction de mon php (avec prof) | 3
2017-02-07 | correction de mon php | 2
2017-02-11 | ajout et affichage bd finis (foonctionne seulement par firefox) | 3
2017-02-13 | tentative d'insertion par android | 3
2017-02-14 | documentation sur android | 2
TOTAL |  | 21
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment. | réussi mon objectif d'insérer un objet dans la bd. Mon nouvel objectif est de pouvoir le faire avec android, et si possible, mettre les bonnes données.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-03-20 | présentation | 3
2017-03-21 | tentative d'insertion par android | 2
2017-03-23 | tentative d'insertion par android | 4
2017-03-27 | RÉUSSITE !! Insertion dans la bd. | 3
2017-03-28 | Insertion dans la bd (avec thread) | 2
2017-03-31 | spinner | 1
2017-04-03 | spinner bug… | 3
2017-04-04 | bug spinner corrigé. | 1
2017-04-07 | insertion avec le spinner | 1
TOTAL |  | 20
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment. | prochain objetif : voir mes données avec une list view.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-04-10 | documentation sur les retours php. | 3
2017-04-11 | documentation sur les retours php et tentatives ratées de recevoirr les données. | 2
2017-04-15 | données recues! | 4
2017-04-17 | traitements des données recues avec JSON | 3
2017-04-18 | tentative ratées de mettre les données dans un listview | 2
2017-04-22 | listview fonctionnel (grâce à Francis) | 3
2017-04-23 | obtention de l'objet sélectionné dans la listview | 2
2017-04-29 | correction du php | 1
2017-04-30 | suppression de l'objet dans la bd | 2
TOTAL |  | 22
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment.
Itération #4